
Harmonogram działań w ramach projektu „Szkoła Patriotów”
	Miesiąc
	Działanie 
	Osoby zaangażowane 

	Uwagi

	luty
	Zaznajomienie uczniów i nauczycieli ZSP w Jaskrowie z celami i założeniami projektu kuratoryjnego. 
	- dyrektor ZSP  w Jaskrowie – Robert Knysak
	

	marzec
	Wybranie szkolnego koordynatora projektu – p. Grażynę Jakubczak (nauczycielka j.polskiego i historii)
Wyszukiwanie miejsc pamięci znajdujących się na terenie Jaskrowa. Przygotowanie przez harcerzy informacji dot. wybranego miejsca pamięci  - obelisk w lesie jaskrowskim upamiętniający Polaków (mieszkańców Częstochowy i okolic) zamordowanych przez hitlerowców we wrześniu 1939 roku.
	- dyr. R. Knysak
- p. G. Jakubczak
- p. M. Derda
	

	kwiecień
	Zgłoszenie szkoły do projektu edukacyjnego „Szkoła Patriotów”.
Porządkowanie miejsca pamięci przez uczniów ze  Szkolnego Koła Wolontariatu.
	- dyr. Szkoły
- p. G. Jakubczak
- p. A. Gajda
- p. I. Sieradzka
	

	maj 
	Poinformowanie Rady Pedagogicznej o przystąpieniu szkoły do projektu „Szkoła Patriotów”. Wyjaśnienie założeń projektu i jego celów. 
Przygotowanie przez uczniów prezentacji multimedialnej dot. miejsca pamięci.
	- p. G. Jakubczak
- koordynator 
	

	czerwiec - sierpień
	Zachęcanie uczniów do odwiedzania wraz z opiekunami miejsca pamięci w czasie wakacji. 
	Instruktorzy Szkolnego Koła Wolontariatu i Drużyny Harcerskiej „Żywioły”, wychowawcy.
	

	wrzesień
	Udział harcerzy i wolontariuszy w porządkowaniu miejsca pamięci (grabienie liści, usuwanie wypalonych zniczy, zbieranie śmieci) i zapalanie nowych zniczy.
Przygotowanie scenariusza lekcji wychowawczej dla uczniów kl. IV-VIII dotyczącej kształtowania wśród dzieci i młodzieży szacunku dla przeszłości i tradycji oraz pielęgnowania uczuć patriotycznych. 
W scenariuszu położono nacisk na zaznajomienie uczniów z lokalnymi miejscami pamięci a w szczególności miejscem zbrodni popełnionej przez hitlerowców w lesie jaskrowskim.
	- p. A. Gajda
- p. I. Sieradzka
- p. M. Derda
- p. G. Jakubczak
- R. Dzienniak (opiekun biblioteki szkolnej)
- wychowawcy 
	

	październik
	Zakończenie projektu:
-przygotowanie sprawozdania 
z podjętych działań w ramach ubiegania się                                                                               o CERTYFIKAT „Szkoła Patriotów” w roku 2023
- przygotowanie gazetki ściennej na temat przebiegu projektu
- umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły o działaniach zrealizowanych w ramach projektu
	- koordynator
- wolontariusze, koordynator projektu
- koordynator projektu
- nauczyciel informatyki
- koordynator projektu
- dyr. ZSP w Jaskrowie – Robert Knysak
	



